


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	科研项目经费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市食品检验检测中心（苏州市食品安全快检中心）

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	20
	0
	20
	0
	0

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	20
	18.99
	1.01
	0
	1.01

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	20
	18.99

	科研项目经费
	20
	18.99

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	94.95%
	5.98

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	完成验收项目数
	=1项
	8.34
	1项
	8.34

	
	
	国内外期刊发表论文篇数
	>=2篇
	8.33
	2篇
	8.33

	
	
	科研项目完成及时率
	=100%
	8.33
	100%
	8.33

	
	效益目标
	项目单位科技创新能力提升程度
	明显
	30
	100%
	30

	合计
	69.98



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	在食品检测行业快速发展、技术迭代加速的背景下，苏州食检中心设立科研项目经费，以保障科研创新、提升检测能力与服务水平。一方面，通过科研投入推动检测技术创新，开发更精准高效的检测手段，满足新食品种类与严苛监管需求；另一方面，深入研究更新的法规标准，保障检测工作合规准确，同时吸引培养科研人才，提升机构竞争力，为苏州市食品安全与食品产业发展贡献力量。

	项目总目标
	通过持续的经费投入，使所在学科在国内前沿领域取得突破性进展，提升学科的影响力。培养出一批在国内外具有一定知名度的科研领军人才和中青年骨干，形成合理的科研人才梯队。通过合理的经费规划，确保科研项目持续稳定开展，为长期的科学研究奠定坚实基础。

	年度绩效目标
	提升技术水平，实现技术创新。

	项目实施情况
	2025年度共有5项科研项目在研，均稳步推进，且完成验收1项，项为市科技局项目。在经费使用层面，全程严格依循预算规划执行。经费合理分配用于实验耗材采购等关键环节。

	项目管理成效
	通过科学规划、整合资源，攻克新兴检测难题，研发出1种新型检测方法，提升检测灵敏度与效率。年度内发表论文2篇。面对实验耗材采购与团队沟通问题，积极协调、搭建平台，保障项目推进。

	项目管理存在的问题及原因
	科研项目实施过程中，成果转化环节仍存在一定不足，部分研究成果多停留在理论研究与实验阶段，与实际应用场景结合不够紧密，导致科研价值未能充分体现，成果落地应用成效有待进一步提升。

	进一步加强项目管理的建议
	为进一步加强科研项目管理，可组建成果转化团队，加强与企业合作，深化成果转化。关注行业前沿，参与标准制定并利用平台宣传，巩固行业影响力。同时，建立职业发展规划，丰富培训，完善激励机制，强化团队建设。

	
	
	
	
	
	
	
	




