


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	专用设备
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市食品检验检测中心（苏州市食品安全快检中心）

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	273
	
	273
	0
	0

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	273
	271.78
	1.22
	0
	1.22

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	273
	271.78

	专用设备
	273
	271.78

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	99.55%
	8

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	设备购置采购数量
	>=18台/件/套
	8.34
	22台/件/套
	8.34

	
	
	设备购置验收合格率
	>=95%
	8.33
	100%
	8.33

	
	
	采购计划完成及时率
	>=90%
	8.33
	100%
	8.33

	
	效益目标
	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度
	较高
	30
	100%
	30

	合计
	72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	本项目用于采购检验检测相关仪器设备，以保障检验检测能力、检验检测效率的提升。其中10.9万用于支付24年采购尾款，其余用于新购设备款项支付。

	项目总目标
	提高科研技术水平，服务市场监管，增强食品安全突发事件应急能力。

	年度绩效目标
	扩增检验检测项目数量，提升检测能力。

	项目实施情况
	本年度仪器设备采购经过调整、恢复，最终确认采购计划22台套。实际完成采购22台套，所有设备都已采购到位并验收合格。

	项目管理成效
	项目的调研、论证、询价、采购、验收和付款等各个环节都按照中心、苏州市、江苏省和国家等相关规定执行，保证了采购的公开透明合规性。此专用设备购置项目的完成，可以进一步提升食品检验检测实验室的硬件设施水平，提升中心检验检测能力和日常工作效率，加大检验检测参数覆盖面，提升科研软实力，为保障苏州食品安全提供更可靠、更快速的技术支持。

	项目管理存在的问题及原因
	少数设备采购前期的调研进度偏慢。

	进一步加强项目管理的建议
	进一步做好实施计划安排，有效监控预算执行进度。

	
	
	
	
	
	
	
	




