


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	经营成本及税费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市食品检验检测中心（苏州市食品安全快检中心）

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	864.6
	0
	864.6
	0
	0

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	864.6
	807.86
	56.74
	
	56.74

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	906.65
	807.86

	税金及附加费用
	20
	20

	维修（护）费
	195.5
	194.98

	专项材料费
	402.65
	381.83

	租赁费
	80
	79.92

	其他商品服务
	61
	49.15

	委托业务费
	147.5
	81.98

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	93.44%
	5.38

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	设备维修维护数量
	>=850台/件/套
	0.92
	918台/件/套
	0.92

	
	
	聘请专家数量
	>=20人
	1.08
	24人
	1.08

	
	
	申购执行率
	>=95%
	0.92
	98.07%
	0.92

	
	
	专项租赁项目数量
	>=1项
	0.92
	1项
	0.92

	
	
	检验检测批次数
	>=5500批次
	0.92
	6403批次
	0.92

	
	
	开展职业能力竞赛项目数
	>=2项
	0.92
	2项
	0.92

	
	
	计量仪器设备台套数
	>=400台/件
	0.92
	431台/件
	0.92

	
	
	档案整理覆盖的年数
	>=1年
	0.92
	1年
	0.92

	
	
	服务企业数
	>=120家
	0.92
	138家
	0.92

	
	
	设备维修维护合格率
	>=98%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	检验检测报告准确率
	>=98%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	各项税费应缴尽缴率
	=100%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	聘请专家任务完成率
	=100%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	计量证书准确率
	>=95%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	档案整理差错率
	<=5%
	0.92
	0%
	0.92

	
	
	检验检测任务执行率
	=100%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	专用材料验收合格率
	=95%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	租赁物合格率
	>=95%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	设备维修维护完成及时率
	>=95%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	符合条件机构参与率
	>=98%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	检验检测周期超期次数
	<=100次
	0.92
	100次
	0.92

	
	
	一般运行故障平均修复时间
	<=24小时
	0.92
	24小时
	0.92

	
	
	专用材料采购执行及时性
	及时
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	聘请专家任务完成及时率
	=100%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	档案服务及时率
	>=95%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	各项税费缴纳及时率
	=100%
	0.92
	100%
	0.92

	
	
	检验检测任务完成及时率
	>=98%
	0.92
	100%
	0.92

	
	效益目标
	检出不合格产品（问题产品）反馈率
	=100%
	6
	100%
	6

	
	
	对保障各项业务工作正常开展的影响程度
	较高
	6
	100%
	6

	
	
	满足对档案资料借阅利用的需要
	满足
	6
	100%
	6

	
	
	检验检测开票收入
	>=800万元
	6
	823.83万元
	6

	
	满意度目标
	客户满意度
	>=98%
	6
	100%
	6

	合计
	69.38



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	苏州市食品检验检测中心隶属于苏州市市场监督管理局，挂“苏州市食品安全快检中心”牌子，是专业从事食品检验检测的市级权威技术机构，是全省原食药监系统率先单独设立的政府食品检验检测专业机构。苏州市食检中心于2016年3月经苏州市编办批准成立，2017年9月正式揭牌运行，共设置综合管理部、技术质量部、业务发展部、抽样保障部、检验检测部五个内设机构，核定事业编制29个，公益性岗位20个。在编职工中，本科及以上人数占比超90%，中级及以上职称人数占比超85%，人员学科专业涵盖了食品检验所需的食品工程、食品安全、生物、医学、化学分析、仪器分析等领域。苏州市食检中心主要职能及业务范围包括：开展食品（食用农产品）安全监督检验、快速检测和风险监测工作；受理食品委托检验检测工作；开展食品检验检测技术、安全标准的研究和应用；开展食品安全监测预警、行政执法的技术支持；协助开展生产许可技术审评工作；开展食品安全检验检测、质量管理的培训和咨询工作；食品安全监管和培训、食品生产许可申请材料的审核及企业生产条件的现场核查工作；食品安全技术保障及监督管理。经营成本及税费项目主要用于保障苏州市食检中心经营业务的相关货物及服务等采购，包括购买检验样品、检验试剂耗材、日常抽检和委托业务推进等。对于保障单位的正常发展以及苏州大市食品安全起着重要的作用。通过近几年的发展，苏州市食检中心拥有通过CMA资质认定的参数4000余个，检测项目涵盖食品营养成分、食品添加剂、农药兽药残留、真菌毒素、重金属以及常见病原微生物等。现有实验室面积12000多平米，分别为位于NQI基地苏州市食检中心本部以及位于苏州市现代农产品物流园的吴中农副产品分中心。吴中农副产品分中心面积2700平方米，设备300余台套，设备原值3000余万元，是江苏省首家在大型农贸市场中设立的同时具备“快检”及“法检”检测能力的政府食品安全检验实验室，分中心以特色的“快检-法检”联动抽检机制，可根据监管需要开展专项行动，针对高风险品种和参数，可以在1.5小时内抽样、1小时内制样、4-6小时内完成法检，从而实现最快8小时内拦截不合格农产品。苏州市食检中心在研及验收的国家、省、市科研项目及能力提升项目超20项，研究方向涉及食品掺假、产地溯源、农兽药残留、非法添加非食用物质等热点问题的食品检测解决方案。累计发表论文近 40 篇，获授权发明专利 4 件，参与标准制修订 2 项，并多次荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖、江苏省轻工业科学技术奖、苏州市科学技术进步奖等奖项。2022年，获批建设江苏省市场监管系统唯一的食品安全快检技术与产品评价重点实验室。2024年，苏州市食检中心与苏州市公安局食品药品快检实验室、苏州生物医药检验检测机构和高等院校等成员组成全省首个食品安全行刑衔接联合实验室。苏州市食检中心配备检验设备1000余台套，设备原值2亿元，包括高分辨磁质谱仪、液相色谱飞行时间质谱联用仪、稳定气体同位素比质谱仪、液相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱-质谱联用仪、宽谱定量飞行时间质谱仪、原位电离质谱仪、全自动食源性多重基因分析及检测系统、Gexp遗传分析系统、两虫检测系统、液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、二代测序平台、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、荧光定量PCR、膜芯片杂交仪、流式细胞仪等一大批高精尖仪器，为检验工作和科研项目的开展提供了先进的硬件保障，软硬件实力全省领先。一路走来，苏州市食检中心成员栉风沐雨、朝乾夕惕，在重大活动和赛事中展现过硬专业技能，还积极走进企业、校园、社区，点滴行动、使命必达，在社会公益中体现自身担当。未来，苏州市食检中心将继续以差异化发展为理念，以筑高食品安全防火墙为己任，以“服务民生、服务产业、服务监管”为根本出发点，结合苏州及长三角区域特色食品产业，不断凝聚跨越发展新动能，以成为长三角乃至全国有影响力的食品检验检测机构为发展愿景，争当食品检测排头兵，坚决做好食品安全守护人。

	项目总目标
	在保障单位经营活动相关物质和服务等购买需求，保障检验检测核心业务及行政管理工作的正常开展的基础上，提升检验检测和整体研发能力，提高全市食品安全保障水平。

	年度绩效目标
	保障中心经营活动相关物质和服务等购买需求，保障中心检验检测业务及行政管理工作的正常开展。

	项目实施情况
	项目按照既定预算计划顺利高效实施。2025年，市食检中心以机构改革为契机，强化内部管理和制度建设，聚焦技术支撑能力提升，以久久为功的决心、坚定不移的信心、精耕细作的恒心全面推动各项工作。2025年，市食检中心全年实验室检验、快速检测批次稳步增长，较2024年分别提升4.6%和10.2%。通过“快检-实验室检验”联动抽检机制，发现不合格194批次，有效拦截阳性货物13244.7公斤。在已开展的七轮重点农产品风险隐患排查中累计抽检859批次，发现阳性样品110批次，问题发现率12.8%。2025年，市食检中心扎实推进行刑衔接联合实验室建设，亮点突出、成效斐然。承接全国各类非法添加筛查检测335批次，检出阳性样品140批次，检出率42%，其中29批次伐地那非类似物、噻嗪类似物等多类新型非法添加物为首次发现，在新型未知化合物识别技术上实现突破，为全国性案件查办提供了关键技术支撑。科研工作与平台建设同步提速增效，高水平完成科研项目验收，新立项省局科研项目1项；高质量完成总局食品基础设施建设方案编制及江苏省咖啡产品质量检验检测中心前期申报工作，以技术创新和平台升级，不断夯实核心竞争力。2025年，市食检中心始终坚持技术有深度、服务有温度、保障有力度。在民生服务一线，全年组织开展冻虾仁专项抽检、注水牛肉夜间突击检查等应急联合行动14次；圆满完成“苏超”赛事、江南文化艺术节等25场次重大活动与重要会议食品安全保障任务；精心举办4次“小小食安官”研学活动，制作推出4期“苏小检食验室”科普视频，开展6次食品安全“进社区、进校园、进商场”宣传活动，累计捐赠合格备份样品76期3058批次。在助企纾困与技术支撑方面，全年完成13家食品生产企业、10家快检实验室专项技术帮扶，建成31家基层快检标准化实验室。2025年，市食检中心按年度计划采购经营业务的相关货物及服务，包括检验试剂耗材、仪器设备计量及维修服务、检验样品等。共计完成试剂耗材采购1732批次，仪器设备计量431台套，设备维修维护保障918台套。累计完成日常监督抽检、“你点我检”、“应急抽检”、“专项抽检”、阳光平台食材抽检、企业委托检验等检验检测6403批次。检验报告总体时效10.33工作日，国家市场监督管理总局15号令要求20个工作日，无超期报告。检验检测任务及时完成，按要求进行推进，均在要求时限完成相关任务。各类抽检和检验累计发现不合格183批次，全部按照总局15号令及委托单位要求进行了上报和反馈。累计对138家客户采用“满意度调查表”进行调查满意度，累计有效回复为124份，反馈率为89.85%，其中124份全部勾选满意，无基本满意和不满意，无客户提出具体意见，广义客户满意率100%，不满意率0 %。完成苏州市食用农产品快速检测技能竞赛，覆盖全市各区县11个板块、61名快检人员；完成高新区28家农贸市场及5家学校食材配送企业快检人员培训暨技能竞赛初赛。

	项目管理成效
	本项目的实施有效保障了单位检验检测等经营活动的有序开展，全面满足了业务发展需求，优化了资源配置，使得各部门在面对复杂多变的外部环境变化时，能够从容应对，确保了单位整体经营的顺利实施。有效规避了因后勤支持不到位、资源短缺或设备故障导致的业务中断风险，显著提升了单位应对食品安全突发任务的响应速度与执行力。稳定的软硬件条件与规范的操作环境，为检验检测等工作的标准化、连续化作业提供了先决条件。

	项目管理存在的问题及原因
	该项目在执行过程存在统筹难度较大的问题。主要原因在于本项目支出频次高、单笔金额小、覆盖面广。这对预算编制的精细化管理水平提出了更高要求，在坚决落实“过紧日子”要求的前提下，科学统筹、精准施策，确保预算既严格可控又能高效执行，是下一步需要深入研究和妥善解决的关键。

	进一步加强项目管理的建议
	通过对既往执行情况的有效总结，加强后续年份执行计划的研判及时序进度的有效推进。加强内部沟通协调，保障抽样、业务、检验环节衔接顺畅，高效统筹任务。

	
	
	
	
	
	
	
	




