| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科研项目经费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市知识产权保护中心（苏州市专利代办处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 5 |  | -0.43 |  |  |  |  | 4.57 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 4.57 |  | 4.57 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.57 |  |  |  |  |
| 科研项目经费 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4.57 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 项目研究报告数量 |  |  | >=2个 |  | 8.34 |  |  | 2个 |  | 8.34 |
|  |  |  |  | 国内外期刊发表论文篇数 |  |  | >=2个 |  | 8.33 |  |  | 2个 |  | 8.33 |
|  |  |  |  | 科研项目完成及时率 |  |  | =100% |  | 8.33 |  |  | 100% |  | 8.33 |
|  |  | 效益目标 |  | 项目单位科技创新能力提升程度 |  |  | 较高 |  | 30 |  |  | 100% |  | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 用于单位科研工作的开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 支撑单位科研项目的开展，提升单位的课题研究和问题解决能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 对外申请各类软课题项目研究，并完成两项研究报告。在国内外期刊发表论文篇2篇。课题研究均在项目要求的时间内完成，不存在延期情况，有效提升单位的科研创新能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 获得市科技局软科学项目两项，均在规定时间内完成。达成发表论文两篇的目标。开展了单位自立项目研究，提升了单位科研能力提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 有效调动了单位课题研究氛围，提升了工作人员的科研能力，解决了部分工作中实际遇到的问题，达成了预期的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 单位自立项目的时间管理尚不完善，造成项目阶梯验收交完，遇到突发的税务系统维护，造成专家评审费用支付延迟，部分预算执行未能计划进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 加强单位自立项目时间管理，预留足够的项目验收时间，避免计划费用因故难以及时支付的情况出现。 |  |  |  |  |  |  |