| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项委托业务费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市知识产权保护中心（苏州市专利代办处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 120.46 |  | -9.13 |  |  |  |  | 111.33 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 111.33 |  | 111.33 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 120.46 |  |  |  |  | 111.33 |  |  |  |  |
| 专项委托业务费 |  |  |  |  | 120.46 |  |  |  |  | 111.33 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 提供专利检索分析数据账号 |  |  | >=40个 |  | 5 |  |  | 40个 |  | 5 |
|  |  |  |  | 提供非专利文献检索账号 |  |  | >=30个 |  | 5 |  |  | 30个 |  | 5 |
|  |  |  |  | 预审合格率 |  |  | >=70% |  | 5 |  |  | 78.84% |  | 5 |
|  |  |  |  | 预审合格授权率 |  |  | >=80% |  | 5 |  |  | 84.32% |  | 5 |
|  |  |  |  | 预审审查平均周期 |  |  | <=7工作日 |  | 5 |  |  | 3.47工作日 |  | 5 |
|  |  | 效益目标 |  | 预审合格授权发明 |  |  | >=5000件 |  | 30 |  |  | 8439件 |  | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 因预审工作需要，购买专利预审相关账号，包括专利检索分析数据账号和非专利文献检索账号。用于确保专利预审案件检索工作正常开展，从而达成预审案件合格率、合格授权率以及预审审查周期等多个指标的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 更好满足全市大中小企业的专利预审需求，达成预审的工作目标，帮助全市创新主体专利申请提质增效。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 预审合格率78.84%，预审合格授权率84.32%，预审审查平均周期3.47天。预审合格授权发明8439件，对于我市发明专利授权增长起到明显促进作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 该项目预算资金120.46万元，实际支出111.33万元。结余资金主要是采用招投标方式采购了账号，节约了财政资金，年底由财政收回。本年已完成专利检索分析数据账号采购40个，非专利文献检索账号采购30个，预审合格率78.84%，预审合格授权率84.32%，预审审查平均周期3.47天。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 在平时预审工作中，在预审资源有限的前提下，合理分配专利检索分析数据账号，针对发明专利、实用新型专利以及外观设计专利顺利开展多维度检索；有效使用非专利文献检索账号，针对非专利文献顺利开展检索并指出企业专利申请有关问题。通过该经费支持，全年受理预审申请总数12893件，同比增长13.4%；预审合格总数10542件，同比增长17.6%；预审授权总数8889件，同比增长15.5%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 为了更好满足全市创新主体的快速预审需要，选择了招投标方式开展专利账号的采购，节约了财政资金。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 保护中心将在控制预算、节约资金的基础上，按照国家知识产权局等相关上级部门对预审工作的统一要求，坚持量质并举，更好完成预审任务。 |  |  |  |  |  |  |